## Gantt-diagram
| Közösség | [6 empty] | Juhász István | [6 empty] | Orosz Bence | [7 empty] | Papp Lukács Lóránt | [5 empty] | Mindenki | [6 empty] | Gila Valter | [7 empty] | Bondár Kristóf | [7 empty] | Oláh Balázs | [6 empty] | Simon Dániel | [7 empty] | Losonczi Máté
Hétfő 16:00-17:00
|  | Projekt kezdete: | 2022-09-20
[5 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2022-09-19 to 2022-12-04
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-25 | 2021-09-28 | bar: 2022-09-25 to 2022-09-28
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Orosz Bence | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.2. Class diagram | Gila Valter | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.3. Sequence diagram | Juhász István | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Bondár Kristóf | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.5. Package diagram | Oláh Balázs | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.6. Képernyőtervek | Papp Lukács Lóránt | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.7. Firebase beállitása | Simon Dániel | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
| 9.2.8. Bemutató elkészitése | Losonczi Máté | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-10-10: 3
3. Mérföldkő
| 9.3.1. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Orosz Bence | 2022-10-15 | 2022-10-18 | 2022-10-15: 4
| 9.3.2. Admin munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Bondár Kristóf | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2022-10-18: 4
| 9.3.3. Vendég munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Orosz Bence | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 2022-10-20: 4
| 9.3.4. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Papp Lukács Lóránt | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 2022-11-08: 3
| 9.3.5. Admin munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Papp Lukács Lóránt | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-01: 3
| 9.3.6. Vendég munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Papp Lukács Lóránt | 2022-10-15 | 2022-10-18 | 2022-10-15: 4
1 | 9.3.7. Adatbázis fejlesztése | Bondár Kristóf | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 2022-10-22: 4
| 9.3.8. Felhasználók kezeléséhez tartozó logika ( CRUD ) | Simon Dániel | 2022-10-16 | 2022-10-19 | 2022-10-16: 3
| 9.3.9. Felhasználók kereséséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Losonczi Máté | 2022-10-30 | 2022-11-02 | 2022-10-30: 3
| 9.3.10. Keresőmotor létrehozása | Simon Dániel | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 2022-11-06: 3
| 9.3.11. Profilok kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Oláh Balázs | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-01: 4
| 9.3.12. Kommentelési lehetőség backend létrehozása | Juhász István | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-17: 4
| 9.3.13. Hirfolyam kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Gila Valter | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-11-07: 4
| 9.3.14. Hirfolyam kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Losonczi Máté | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 2022-10-26: 3
| 9.3.15. Hirfolyam kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Bondár Kristóf | 2022-11-09 | 2022-11-12 | 2022-11-09: 3
| 9.3.16. Reklámok kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Gila Valter | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2022-10-19: 4
| 9.3.17. Reklámok kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Oláh Balázs | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 2022-10-20: 3
| 9.3.18. Reklámok backend létrehozása | Juhász István | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2022-11-10: 3
| 9.3.19. Médiatartalom kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Gila Valter | 2022-11-01 | 2022-11-05 | 2022-10-31: 3
| 9.3.20. Médiatartalom kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Oláh Balázs | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 2022-11-12: 4
| 9.3.21. Kedvelési lehetőség backend létrehozása | Juhász István | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-25: 4
| 9.3.22. Posztok es kommentek időpontjának kiszámitása. | Simon Dániel | 2022-11-20 | 2022-11-23 | 2022-10-20: 3
| 9.3.23. Követések kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Simon Dániel | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-10-24: 3
| 9.3.24. Követések kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Orosz Bence | 2022-11-09 | 2022-11-12 | 2022-11-09: 3
| 9.3.25. Követések kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika | Gila Valter | 2022-10-20 | 2022-10-25 | 2022-10-23: 3
| 9.3.26. Értesitések kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Juhász István | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-04: 3
| 9.3.27. Értesitések kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Papp Lukács Lóránt | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-21: 4
| 9.3.28. Értesitések kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Orosz Bence | 2022-11-05 | 2022-11-08 | 2022-11-05: 3
| 9.3.29. Email-es kiértesítés új regisztráció esetén | Bondár Kristóf | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-10-31: 3
| 9.3.30. Regisztráció GUI létrehozása | Losonczi Máté | 2022-10-15 | 2022-10-18 | 2022-10-15: 4
| 9.3.31. Jelszóváltoztatás lehetőség biztositása | Simon Dániel | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-10-31: 2
| 9.3.32. Jelszóváltoztatás ürlap GUI létrehozása. | Losonczi Máté | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 2022-10-20: 4
| 9.3.33. Support űrlap biztosítása | Oláh Balázs | 2022-10-16 | 2022-10-19 | 2022-10-16: 3
| 9.3.34. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 2022-11-02: 2
| 9.3.35. Profil frontend és backend összekötése | Simon Dániel | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-10: 2
| 9.3.36. Feed frontend és backend összekötése | Simon Dániel | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-12: 2
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Papp Lukács Lóránt | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-18: 3
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Bondár Kristóf | 2022-11-23 | 2022-11-26 | 2022-11-23: 3
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Oláh Balázs | 2022-11-20 | 2022-11-23 | 2022-11-20: 3
| 9.4.4. Felhasználók kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Losonczi Máté | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-11-24: 3
| 9.4.5. Értesitések kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Gila Valter | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 2022-11-22: 3
| 9.4.6. Követések kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Juhász István | 2022-11-23 | 2022-11-26 | 2022-11-23: 3
| 9.4.7. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Simon Dániel | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 2022-11-22: 3
| 9.4.8. Beviteli mezők tesztelése. (TP, TC, TR) | Orosz Bence | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 2022-11-22: 3
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!